## Blad1
Begroting FYS
Activiteit | Uur | Prijs
Presentatie planning, risicoanalyse en begroting
Teamvergadering | 5 uur | 375
Deadlines opschrijven | 5 uur | 375
Werkzaamheden inventariseren | 5 uur | 375
Bepaal de afhankelijkheden | 5 uur | 375
Bepaal hoeveel uren elke activiteit gaat kosten | 10 uur | 750
Planning opzetten | 10 uur | 750
Gantt chart maken planning | 3 uur | 225
| 43 uur | 3225 | +
Risicoanalyse | 2 uur | 150
Audit 3 | 20 min | 20
Begroting | 2 uur | 150
| 4 uur 20 min | 320 | +
Opleveren concept eindproduct
Documentatie
Markdown bijwerken | 2 uur 30 min | 187.5
Backend
Express voor endpoints | 4 uur | 300
Socket.IO voor chat | 8 uur | 600
Chat functionaliteit | 2 uur 30 min | 187.5
Login systeem | 4 uur | 300
Inlogfunctionaliteit | 1 uur 30 min | 112.5
Database inrichten | 16 uur | 1200
Database aanmaken | 4 uur | 300
Connectie met database werkend krijgen | 1 uur | 75
CRUD voor gebruikersgegevens | 8 uur | 600
Registratie functionaliteit | 2 uur 30 min | 187.5
Matching systeem | 24 uur | 2025
Matching page functionaliteit | 4 uur | 300
Frontend
Chat styling bijwerken | 1 uur | 75
Matching page styling bijwerken | 2 uur 30 min | 187.5
Profiel pagina | 16 uur | 1200
| 101 uur | 8512.5 | +
Vergaderingen | 9 uur | 675
Reflectieverslag | 20 uur | 1500
Audit 4 | 20 min | 20
Productpresentatie | 7 uur 30 min | 562.5
| 27 uur 50 min | 2757.5 | +
Opleveren Eindproduct
Documentatie
Testscenario’s aanmaken en uitvoeren | 4 uur | 300
Testverslag | 2 uur 30 min | 187.5
Gebruikershandleiding | 2 uur 30 min | 187.5
backend
Wachtwoord reset op de gebruiker CRUD | 4 uur | 300
Wachtwoord resetten functionaliteit | 2 uur 30 min | 187.5
Groepen tabel toevoegen aan database | 1 uur 30 min | 112.5
Groepen functionaliteit | 16 uur | 1200
Gebruikers tabel aanpassen voor profielfoto’s | 1 uur 30 min | 112.5
Profielfoto functionaliteit | 2 uur 30 min | 187.5
Dashboard voor admins | 2 uur 30 min | 187.5
Admin dashboard functionaliteit | 2 uur 30 min | 187.5
Frontend
Notificaties | 1 uur 30 min | 112.5
Gebruikers kunnen kiezen uit interesses en locaties | 4 uur | 300
Responsiveness optimaliseren | 2 uur 30 min | 187.5
Locatie uitlezen van gebruikers met Google API | 4 uur | 300
| 54 uur | 4050 | +
Opleveren procesverslag | 2 uur 30 min | 187.5
| 2 uur 30 min | 187.5 | +
Methode en technieken toets
Iedereen vertelt over zijn code zodat iedereen het begrijpt | 45 min | 56.25
| 45 min | 56.25 | +
Fys coaching | 3 uur 20 min | 500
| 3 uur 20 min | 500 | -
Totale uren en kosten | 237 uur 5 min | 18608.75 | +
| 21% BTW | 22516.5875